## 试验规范
规范编号 | 规范名称 | 备注
SMTC 3 OH2 001-2014(V2) | 乘用车车身简要结构耐久性实验方法 Passenger vehicle body structure durability test specification
产品名称 | 产品型号 | 实验项目
R-EP22-08-CN EP | EP22 MAJOR1-EP/TTVE19SOV307 | 乘用车车身简要结构耐久性实验方法 Passenger vehicle body structure durability test specification

## 实验车辆
车辆编号 | 动力总成配置 | 阶段 | 车辆识别号 | 备注
E20SOV809 | 51kwh+120kwh | EP | LSJE24035LS995724
试验时间 | 试验地点 | 试验人员 | 试验车辆简述其目的
2020.04.13~2020.05.13 | 安亭 | 周智键；毛明东 | 基于EP22平台全新开发，主要考核车身。
| AnTing | zhouzhijian；maomingdong | New development vehicle based on EP22,mainly validate body.

## 实验样件清单
SVPPS | 名称 Appellation | 是否参与认证 For Validation or Not | 造车后样件状态 Parts Status
511 | 前部结构 Front Strurture | √ | G
512 | 前地板结构 Front Floor Structure | √ | G
513 | 后地板结构 Rear Floor Structure | √ | G
112 | 前部结构 Cell Module | √ | G

## 试验燃油消耗
车辆编号 MODEL | 燃料 FUEL | 消耗（度） CONS（Kwh） | 试验总行驶里程 （公里） TOTAL TEST MILEAGE（km） | 平均消耗量 （度/百公里） AVERAGE CONS （kwh/100km）
E20SOV809 | 电能 | 369.6 | 2248 | 16.4

## 试验进度影响事件--折线图
riqi | 计划进度 | 试验进度
2020/4/15 | 0% | 20%
2020/4/15 | 2% | 30%
2020/4/19 | 6% | 40%
2020/4/23 | 13% | 50%
2020/4/25 | 23% | 60%
2020/6/12 | 36% | 70%
2020/6/23 | 73% | 80%
2020/6/23 | 73% | 80%
2020/6/23 | 73% | 80%

## 试验进度影响事件第一个表
车辆编号 MODEL | 完成试验里程 TEST MIL | 完成百分比 Test Percent | 试验开始时间 Test Start | 试验结束时间 Test Finish | 备注 Remarks
E20SOV809 | 2248km | 100% | 2020/11/24 | 2020/12/24 | 无

## 试验进度影响事件第二个表
序号 NO | 过程事件说明 EVENT NOTE | 开始时间 Start Time | 恢复时间 REC Time | 备注 Remarks
1 | 因螺栓脱落故障暂停 Paused due to bolt missing | 2020-04-19 | 2020-04-26 | 1

## TIR统计表
部门 Dept | 1级 A | 2级 A | 3级 B | 4级 C | 总计 Sum
底盘/CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
车身/BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
浦口整车厂 /CPKVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
供应商质量前期 /SQBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内外饰/EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
电子电器/EE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总计 Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TIR列表
序号 No | TIR编号 TIR NO | TIR 报告题目 Title | 等级 Lev | 发布日期 Pub Date | 车辆编号 Vehicle No | 里程 Mil（km） | 状态 Sta

## 试验样件更换记录
序 No | 更换样件名称 Replaced Parts Appellation | 部门 Dep | 日期 Date | 车辆 Vehicle | 里程 Mil | 进度 Sch | 原因 Reason
1 | 减震器总成 | CH | 2020-04-26 | E19SOV307 | 270km | 7% | 每50%更换
2 | 减震器总成 | CH | 2020-04-26 | E19SOV307 | 270km | 7% | 每50%更换
3 | 减震器总成 | CH | 2020-04-26 | E19SOV307 | 270km | 7% | 每50%更换